УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования Байкаловский муниципальный район  А.А. Жуков

_____________          27.04.2018 г.

(подпись)                               (дата)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по достижению целевых показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Байкаловский муниципальный район

| Номер строки | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя на текущий год | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия/ ключевое событие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10000 человек населения» | единиц | 171,8 | 1.Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель года Байкаловского района» | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. |
|  |  |  |  | 2.Развитие молодежного предпринимательства «Школа бизнеса» | Привлечение не менее 10 участников программы «Школа бизнеса» из числа школьников и студентов. |
|  |  |  |  | 3.Оказание информационной поддержки субъекам малого и среднего предпринимательства | Обеспечение функционирования информационного ресурса, содержащего полный объем информации, необходимой для развития малого и среднего предпринимательства. |
| 2. | Инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения | рублей | 45533 | 1. Обновление инвестиционного паспорта | Достижение по итогам 2018 г. запланированного значения показателя 45533,0 руб. на 1человека |
|  |  |  |  | 2. Внедрение Муниципального стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Байкаловском районе |  |
|  |  |  |  | 3.Координация работы по реализации инвестиционных проектов на территории района и взаимодействие с инвесторами |  |
| 3. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процент | 100 | 1.Своевременно доводить до сведения сельхозтоваропроизводителей информацию о разработках по внедрению прогрессивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур, семян и гибридов высших репродукций, грамотного внесения минеральных и органических удобрений, средств защиты растений; совершенствованию структуры посевных площадей; пополнению оборотных средств; увеличению поголовья скота и повышению его продуктивности; | Безубыточность сельскохозяйственных организаций района. |
|  |  |  |  | 2.Оказывать помощь сельхозтоваропроизводителям в получении кредитов и государственной поддержки в виде предоставления субсидий, дотаций, льгот, а также проводить мониторинг эффективности их использования; |  |
|  |  |  |  | 3. Реализация Подпрограммы "Поддержка развития сельскохозяйственного производства на территории МО Байкаловский муниципальный район" |  |
|  |  |  |  | 4.Участие района в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года». |  |
| 4. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 26797 | 1.Мониторинг среднемесячной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций. | Повышение средней заработной платы к прошлому 2017 г. на 6%. |
|  |  |  |  | 2.Адресная работа с хозяйствующими субъектами, выплачивающими заработную плату ниже величины прожиточного минимума и имеющими задолженность по оплате труда |  |
| 5. | Доля детей в возрасте 1—6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет | процент | 85 | 1.Анализ потребности создания дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях района с учетом динамики численности детей в возрасте от 1 до 6 лет. | Создание условий для получения детьми дошкольного общего образования. Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет -100%. |
| 6. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | процент | 86 | 1.Организация подвоза детей в муниципальные общеобразовательные учреждения. | Сохранение здоровья и укрепление, формирование здорового образа жизни учащихся. Повышение уровня активности школьников в спортивных соревнованиях. |
|  |  |  |  | 2.Улучшить работу по оздоровлению детей школьного возраста в летний период. |  |
|  |  |  |  | 3.Развитие здоровье сберегающих технологии образовательного процесса как первичной профилактики заболеваний. |  |
| 7. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | Тыс. руб. | 43,53 | 1.Участие в реализации федеральных проектов и региональных инвестиционных программ и конкурсов в сфере общего образования. | Обеспечить положительную динамику показателя |
| 8. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. | процент | 76 | 1. Улучшение материально-технической базы учреждений дополнительного образования. | Привлечение большего количества детей в различные объединения дополнительного образования. |
|  |  |  |  | 2.Организация разноуровневых мероприятий для образовательных учреждений. |  |
|  |  |  |  | 3.Организация досуга школьников в каникулярное время. |  |
|  |  |  |  | 4.Участие в социально-значимых инициативах и программах по профилям деятельности детских объединений. |  |
| 9. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процент | 12 | 1.Ремонты зданий учреждений культуры. | Проведенный ремонт зданий (домов культуры) в Байкаловском сельском поселении-2 учреждения, в Баженовском сельском поселении 1 учреждение, в Краснополянском сельском поселении 1 учреждение. |
| 10. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процент | 100 | 1.Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Особняк Д.А. Бахарева» | Выполнение 1 этапа ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Особняк Д.А. Бахарева». |
| 11. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 33 | 1. Проведение массовых соревнований по доступным видам спорта среди всех категорий граждан. | Развитие физической культуры и спорта в Байкаловском районе. |
|  |  |  |  | 2. Проведение районных и областных соревнований на базе лыжной базы и стадиона. |  |
| 12. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, - всего, в том числе общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, приходящаяся в среднем на 1 жителя | Кв. метров | 30,0 | 1. Проведение адресной разъяснительной работы с населением с целью своевременного ввода в эксплуатацию индивидуальных домов. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования. |
|  |  |  |  | 2. Участие района в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года». |  |
| 13. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилые условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процент | 5,4 | 1.Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, молодым семьям и молодым специалистам |
|  |  |  |  | 2.Реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Байкаловского района» |  |
| 14. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенции). | процент | 18,24 | 1.Проводить работу с руководителями предприятий, организаций и индивидуальными предпринимателями по легализации трудовых отношений с работниками и повышению заработной платы; своевременному перечислению налоговых платежей в бюджет. | Поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет. |
|  |  |  |  | 2. Проведение претензионно-исковой работы с должниками по арендной плате за использование муниципального имущества. |  |
|  |  |  |  | 3.Осуществление контроля за соблюдением положений НПА в части установления ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом. |  |
| 15. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями -электроэнергия -тепловая энергия -холодная вода -природный газ | к/Вт Гкал Куб. метр Куб. метр | 178,36 0,09 0,62 5,23 | 1. Установка современных приборов учета энергоресурсов, утепление фасадов, замена окон на окна ПВХ, замена и утепление дверей, внедрение энергосберегающих технологий. | Потребление энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями на уровне прошлого года. |