СОГЛАСОВАНО / Заместитель Губернатора Свердловской области – / Министр по управлению государственным / имуществом Свердловской области / __________________А.В. Кузнецов		СОГЛАСОВАНО / руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области / ___________________________________И.Н. Цыганаш		УТВЕРЖДАЮ Заместитель Губернатора / Свердловской области / _________________________Д.А. Ионин
%REG_DATE% %REG_NU		REG_DATE% %REG_NUM%		%REG_DATE% %REG_NUM%

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Оптимизации процедуры оформления прав собственности на введенный в эксплуатацию объект»

Общие данные: / Заказчик: Ионин Дмитрий Александрович, Заместитель Губернатора Свердловской области. / Процесс: оформление прав собственности на введенный в эксплуатацию объект. / Границы процесса: с подачи инвестором (органом, выдавшим разрешение на ввод в эксплуатацию) заявления на ГРП и ГКУ до внесения записи в кадастр недвижимости ЕГРН. / Руководитель проекта: Цыганаш Игорь Николаевич, руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области / Команда проекта: / 1) Николаева Елена Павловна, Первый заместитель Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области; / 2) Шакинко Ксения Алексеевна, начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области	Обоснование: / Дальнейшая оптимизация и совершенствование алгоритма действий инвестора
Цели и эффекты: / Наименование цели, ед. измерения Текущий показатель Целевой показатель / Сокращение сроков оформления прав собственности на введенный в эксплуатацию объект, рабочий день 1 вариант: / При подаче заявлений в эл. виде – 4; / в бумажном виде – 5. / 2 вариант: / При подаче заявлений в эл. виде – 2; / в бумажном виде – 3. 1 вариант: / При подаче заявлений в эл. виде – 3; / в бумажном виде – 4. / 2 вариант: / При подаче заявлений в эл. виде – 1; / в бумажном виде – 2. / Сокращение количества процедур оформления прав собственности на введенный в эксплуатацию объект, количество процедур 1 вариант: 2 / 2 вариант: 1 1 вариант: 1 / 2 вариант: 1 / Эффекты: / 1. Повышение качества и скорости предоставления государственных услуг. / 2. Повышение эффективности работы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области	Сроки: / 1. Согласование паспорта проекта – 26.09.2022–30.09.2022; / 2. Картирование текущего состояния – 03.10.2022–21.10.2022; / 3. Анализ проблем и потерь – 03.10.2022–21.10.2022; / 4. Составление карты целевого состояния – 01.10.2022–28.10.2022; / 5. Разработка плана мероприятий – 01.10.2022–28.10.2022; / 6. Защита плана мероприятий – 31.10.2022–11.11.2022; / 7. Внедрение улучшений – 14.11.2022–31.03.2023; / 8. Мониторинг результатов – 03.04.2022–30.06.2023; / 9. Закрытие проекта – 03.07.2023–14.07.2023; / 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – 14.07.2023–29.09.2023

1 вариант – при обращении органа, выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию (далее – РВЭ), за осуществлением государственного кадастрового учета
2 вариант – если орган, выдавший РВЭ, не обратился в орган регистрации прав