## Sheet1
ОТЧЕТ | [8 empty] | Факты за I квартал 2020 года закрыты;«Социально-экономическое развитие МО Байкаловский муниципальный район» до 2024 года
о реализации муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие МО Байкаловский муниципальный район» до 2024 года
Форма 1
Достижение целевых показателей муниципальной программы за I квартал 2020 г. (отчётный период)
№ строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения
|  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт | от годового значения | от значения отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Подпрограмма 1. «Социальная политика муниципального образования Байкаловский муниципальный район»
2 | Цель 1. Создание условий для активной жизнедеятельности инвалидов, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории БМР
3 | Задача 1.1. Обеспечение условий для социальной адаптации инвалидов, детей- инвалидов, детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на участие в социально-культурных мероприятиях.
4 | Количество социально-культурных мероприятий для инвалидов, детей- инвалидов, детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. | единиц | 14 | 14 | 2 | 14.2857 | 14.2857
5 | Численность инвалидов, детей- инвалидов, детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях | человек | 720 | 720 | 114 | 15.8333 | 15.8333
6 | Цель 2. Повышение и укрепление социального статуса семьи, популяризация семейных праздников, детского творчества
7 | Задача 2.1. Организация мероприятий, направленных на сохранение и поддержку семейных ценностей, развитие семейных форм досуга и творчества
8 | Количество семей, участвующих в спортивных и социально-культурных мероприятиях | единиц | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
9 | Цель 3. Защита гражданских прав ветеранов, повышение уровня их социальной защищенности
10 | Задача 3.1. Создание условий для активной жизнедеятельности ветеранов и общественных организаций
11 | Количество проведенных мероприятий для активной жизнедеятельности ветеранов. | единиц | 15 | 15 | 1 | 6.6667 | 6.6667
12 | Количество кружков для ветеранов и инвалидов | единиц | 3 | 3 | 3 | 100 | 100
13 | Цель 4. Закрепление механизмов поощрения граждан и коллективов предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, за особые заслуги, способствующие социально-экономическому и культурному развитию Байкаловского муниципального района, росту благосостояния населения района
14 | Задача 4.1. Поощрение и признание выдающихся заслуг гражданина перед населением Байкаловского муниципального района
15 | Численность граждан, имеющих звание «Почетный гражданин МО Байкаловский муниципальный район» | человек | 37 | 37 | 37 | 100 | 100
16 | Задача 4.2. Оказание материальной поддержки бывшим работникам предприятий и организаций МО Байкаловский муниципальный район, имеющие звание «Заслуженный работник РФ» по различным профессиям
17 | Численность граждан, получающих ежемесячную доплату к пенсии, имеющих почетные звания «Заслуженный работник РФ» | человек | 13 | 13 | 13 | 100 | 100
18 | Задача 4.3. Поощрение граждан и коллективов предприятий, учреждений и организаций за заслуги в развитии и повышении экономического и духовного потенциала, улучшение благосостояния населения муниципального района
19 | Численность граждан, удостоенных наград органов местного самоуправления МО Байкаловский муниципальный район | человек | 41 | 41 | 16 | 39.0244 | 39.0244
20 | Цель 5. Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний, туберкулеза, наркомании, заболеваний, передающихся половым путем, при соблюдении государственных гарантий, предусмотренных законодательством
21 | Задача 5.1. Обеспечение современного уровня профилактики, диагностики и оказания помощи ВИЧ-инфицированных, тубинфицированных, наркопотребителей, а также имеющих заболевания, передающиеся половым путем. Пропаганда преимуществ здорового образа жизни.
22 | Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами | лет | 59 | 59 | 60 | 101.6949 | 101.6949
23 | Охват скрининговыми обследованиями населения на ВИЧ-инфекцию, не менее | процентов | 20 | 20 | 8,4 | 42 | 42 | План годовой -3636 чел., факт 954 чел. Взрослое население- 11272 чел.
24 | Удельный вес населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию | процентов | 10 | 10 | 10 | 100 | 100
25 | Охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением | процентов | 85 | 85 | 96,7 | 113.7647 | 113.7647 | 91/88
26 | Снижение показателя заболеваемости туберкулезом | случаев на 100 тыс.человек | 59,9 | 59,9 | 0 | 0 | 0
27 | Смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс.человек | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 0
28 | Охват населения флюорографическими осмотрами | процентов | 75 | 75 | 33,4 | 44.5333 | 44.5333 | План -10500 чел. Факт - 3163 чел.
29 | Раннее выявление туберкулеза | процентов | 63 | 63 | 0 | 0 | 0
30 | Цель 6. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний
31 | Задача 6.1. Развитие системы медицинской профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Байкаловского района, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска, снижение заболеваемости Гепатитом А, клещевым энцефалитом, гриппом, за счет вакцинации незащищенных слоев населения
32 | Снижение заболеваемости клещевым энцефалитом, путем охвата иммунизацией населения против клещевого энцефалита | процентов | 87 | 87 | 25,6 | 29.4253 | 29.4253 | План на 2020 год- 2958 чел. Факт-759 чел.
33 | Снижение заболеваемости Гепатитом А, путем охвата профилактическими прививками населения против Гепатита А | процентов | 100 | 100 | 2,6 | 2.6 | 2.6 | План на 2020 год - 415 чел. Факт -11 чел.
34 | Снижение заболеваемости гриппом, путем охвата профилактическими прививками против гриппа | процентов | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | План на 2020 год - 7575 чел. Факт - 0.
35 | Доля населения, приверженного к здоровому образу жизни | процентов | 45 | 45 | 47 | 104.4444 | 104.4444
36 | Цель 7. Обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования Байкаловский муниципальный район
37 | Задача 7.1. Социальные гарантии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы МО Байкаловский муниципальный район
38 | Уровень предоставления социальных гарантий лицам, замещающим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы МО Байкаловский муниципальный район | процентов | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
39 | Цель 8. Создание условий для информационного освещения мероприятий
40 | Задача 8.1. Создание раздела на официальном сайте МО Байкаловский муниципальный район
41 | Наличие раздела на официальном сайте МО Байкаловский муниципальный район | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
42 | Подпрограмма 2. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Байкаловского муниципального района»
43 | Цель 1. Обеспечение условий для повышения эффективности системы социальной поддержки отдельных категорий граждан МО Байкаловский муниципальный район
44 | Задача 1.1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан МО Байкаловский муниципальный район
45 | Численность семей, имеющих право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | семья | 190 | 190 | 160 | 84.2105 | 84.2105
46 | Численность граждан, имеющих право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (федеральный регистр) | человек | 900 | 900 | 828 | 92 | 92
47 | Численность граждан, имеющих право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (областной регистр) | человек | 2350 | 2350 | 2375 | 101.0638 | 101.0638
48 | Подпрограмма 3. «Развитие культуры муниципального образования Байкаловский муниципальный район»
49 | Цель 1. Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры
50 | Задача 1.1. Расширение участия жителей в культурной жизни Байкаловского муниципального района путем создания условий для их творческой самореализации
51 | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | человек | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0
52 | Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "Народный" (образцовый) | единиц | 10 | 10 | 10 | 100 | 100
53 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Доля выпускников детских школ искусств, посту-пивших на обучение в профессиональные образо-вательные организации и образовательные организации высшего образования в сфере культуры, от общего числа выпускников преды-дущего года | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
56 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. | процентов | 65 | 65 | 0 | 0 | 0
57 | Задача 1.2. Сохранение и развитие библиотечного обслуживания, привлечение читателей
58 | Количество новых экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек | экз. | 1920 | 1920 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
59 | Количество записей в электронных каталогах в муниципальных общедоступных библиотеках | процентов | 16,7 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
60 | Цель 2. Поддержка и развитие материально-технической базы учреждений культуры Байкаловского муниципального района
61 | Задача 2.1. Создание благоприятных условий для развития творческого потенциала населения Байкаловского муниципального района
62 | Доля муниципальных учреждений культуры, оснащенных современным музыкальным и видео оборудованием, мебелью и сценическими костюмами. | процентов | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
63 | Цель 3. Сохранение и популяризация культурного наследия
64 | Задача 3.1. Приобщение населения к ценностям культуры и истории Байкаловского района, улучшение состояния и эффективное использование объекта культурного наследия в Байкаловском муниципальном районе
65 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 11,0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
66 | Число действующих виртуальных музеев | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
67 | Создание экспозиций выставок музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях) | единиц | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
68 | Создание экспозиций выставок музеев, организация выездных выставок (вне стационара) | единиц | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
69 | Количество посещений объекта культурного наследия (краеведческий музей) | человек | 7150 | 7150 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
70 | Цель 4. Обеспечение материально-технических условий для выполнения уставных целей и задач, развития учреждений культуры Байкаловского муниципального района
71 | Задача 4.1. Проведение капитального ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры Байкаловского муниципального района
72 | Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт | процентов | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
73 | Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства | процентов | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
74 | Цель 5. Организация выставочной деятельности и сохранение исторического наследия Байкаловского муниципального района
75 | Задача 5.1. Сохранение и развитие историко-культурного наследия, традиций своего народа через организацию краеведческой деятельности по созданию экспозиций , проектных и исследовательских работ
76 | Количество выставочных проектов, реализуемых в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального значения, регионального значения и местного (муниципального) значения. | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
78 | Цель 6. Создание раздела на официальном сайте администрации МО Байкаловский муниципальный район
79 | Задача 6.1. Создание раздела на официальном сайте администрации МО Байкаловский муниципальный район
80 | Наличие раздела на официальном сайте администрации МО Байкаловский муниципальный район | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
81 | Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание и молодёжная политика Байкаловского муниципального района»
82 | Цель 1. Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории Байкаловского муниципального района, направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, повышение уровня консолидации общества для устойчивого развития Российской Федерации и воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию
83 | Задача 1.1. Формирование патриотического сознания и бережного отношения к историческим ценностям, памяти о боевой и трудовой славе земляков, уважения к традициям и символам Российского государства, Свердловской области, Байкаловского района
84 | Количество мероприятий патриотической направленности | ед. | 20 | 20 | 3 | 15 | 15
85 | Численность населения, участвующего в мероприятиях патриотической направленности | человек | 1920 | 1920 | 174 | 9.0625 | 9.0625
86 | Задача 1.2. Развитие организационно-содержательной и материально-технической базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в Байкаловском районе
87 | Количество организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории Байкаловского района, улучшивших материально-техническую базу | единиц | 3 | 3 | 2 | 66.6667 | 66.6667
88 | Доля граждан допризывного возраста (14-18 лет), прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего числа граждан допризывного возраста в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район | процентов | 12 | 12 | 105 | 875 | 875 | Всего - 2400. В 1 кв. 2020 - 105 чел.
89 | Задача 1.3. Расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан на территории Байкаловского района
90 | Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в Байкаловском районе | единиц | 20 | 20 | 3 | 15 | 15
91 | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, к общей численности населения Байкаловского района | единиц | 15 | 15 | 1,16 | 7.7333 | 7.7333 | Всего населения - 14952 чел. Факт в 1 кв.2020 - 174 чел.
92 | Задача 1.4. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитанию уважения к представителям разных этносов, профилактике экстремизма, терроризма
93 | Количество мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма | единиц | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
94 | Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, к общему количеству населения Байкаловского района | процентов | 6 | 6 | 0,4 | 6.6667 | 6.6667 | Численность населения- 14952 чел. Факт в 1 кв. 2020 - 61 чел.
95 | Цель 2. Повышение эффективности действующей системы профилактики безнадзорности, правонарушений, асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде, создание условий для успешной социализации молодежи
96 | Задача 2.1. Создание условий для эффективного взаимодействия субъектов системы профилактики, внедрение новых форм и методов работы с подростками и молодежью, формирование здорового образа жизни, создание условий для формирования у молодежи активной жизненной позиции
97 | Количество мероприятий для молодежи | ед. | 22 | 22 | 3 | 13.6364 | 13.6364
98 | Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников творческих мероприятий, а также проектов, направленных на формирование здорового образа жизни | человек | 3200 | 3200 | 215 | 6.7188 | 6.7188
99 | Цель 3. Создание условий для информационного освещения мероприятий
100 | Задача 3.1. Создание раздела на официальном сайте МО Байкаловский муниципальный район
101 | Наличие раздела на официальном сайте МО Байкаловский муниципальный район | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
102 | Подпрограмма 5. «Развитие физической культуры и спорта в Байкаловском муниципальном районе»
103 | Цель 1. Эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии личности, укреплении здоровья, профилактике заболеваний и девиантного поведения молодежи, адаптации к условиям современной жизни, формировании потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом
104 | Задача 1.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для различных групп населения
105 | Количество официально проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение календарного года | единиц | 45 | 45 | 5 | 11.1111 | 11.1111
106 | Кол-во юных спортсменов, принимающих участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в течение календарного года | чел. | 5500 | 5500 | 1490 | 27.0909 | 27.0909
107 | Количество взрослых спортсменов, принимающих участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в течение календарного года | чел. | 700 | 700 | 182 | 26 | 26
108 | Задача 1.2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения
109 | Количество официально проведенных спортивно-массовых мероприятий в течение календарного года для взрослых | ед. | 75 | 75 | 12 | 16 | 16
110 | Кол-во юных спортсменов, принимающих участие в спортивно-массовых мероприятиях в течение календарного года | чел. | 3000 | 3000 | 704 | 23.4667 | 23.4667
111 | Кол-во взрослых спортсменов, принимающих участие в спортивно-массовых мероприятиях в течение календарного года | чел. | 760 | 760 | 165 | 21.7105 | 21.7105
112 | Удельный вес систематически занимающихся массовым спортом среди всего населения | процентов | 30 | 30 | 36,6 | 122 | 122
113 | Задача 1.3. Ввод в эксплуатацию и функционирование объектов физкультуры и спорта
114 | Количество спортсменов, занимающихся массовыми видами спорта на объектах спорта по годам | чел. | 350 | 350 | 250 | 71.4286 | 71.4286
115 | Количество спортивного инвентаря, выдаваемого в прокат в течение календарного года | пар | 250 | 250 | 250 | 100 | 100
116 | Процент освоения средств, запланированных на приобретение проекта и строительство по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.Байкалово» | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Задача 1.4. Проведение мониторинга внедрения «Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных учреждениях Байкаловского района
118 | Кол-во учащихся, активно участвующих в сдаче норм «Готов к труду и обороне» в образовательных учреждениях Байкаловского района в течение года | чел. | 1595 | 1595 | 272 | 17.0533 | 17.0533
119 | Количество нормативов ГТО в летнем и зимнем комплексах | видов | 8-11 | 8-11 | 6 | 75 | 75
120 | Доля населения муниципального образования, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, муниципального образования, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процентов | 42,5 | 42,5 | 17 | 40 | 40
121 | Задача 1.5. Создание условий для эффективной управленческой работы МКУ "Комитет физической культуры и спорта БМР"
122 | Наличие квалифицированных кадров | человек | 20 | 20 | 20 | 100 | 100
123 | Количество кадров, обучившихся на курсах повышения квалификации | человек | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
124 | Количество рабочих мест, прошедших аттестацию рабочих мест по условиям труда | ед. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
125 | Задача 1.6. Строительство и реконструкция спортивных сооружений; развитие материально-технической базы физической культуры и спорта; содержание спортивных сооружений, находящихся на балансе муниципального учреждения в технически исправном и безопасном для здоровья состоянии.
126 | Количество построенных спортивных объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Задача 1.7. Создание детско-юношеской школы в селе Байкалово с филиалами в селах Байкаловского района
128 | Количество видов спорта по годам во вновь созданной ДЮСШ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Количество обучающихся в ДЮСШ по годам | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Подпрограмма 6. «Обеспечение общественной безопасности населения МО Байкаловский муниципальный район»
131 | Цель 1. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО Байкаловский муниципальный район
132 | Задача 1.1. Повышение защищенности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
133 | Доля снижения материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от показателей 2013 года | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
134 | Задача 1.2. Совершенствование обучения населения и специалистов, проведение информационно-пропагандисткой работы по гражданской обороне и действиям в ЧС
135 | Доля ежегодно обучаемого населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях от общего количества | процентов | 75 | 75 | 20 | 26.6667 | 26.6667
136 | Задача 1.3. Обеспечение НАСФ (нештатное аварийно-спасательное формирование) средствами радиационной, химической и биологической разведки и контроля и СИЗ
137 | Количество средств радиационной, химической и биологической разведки и контроля, (СИЗ) приобретенных для НАСФ | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | На данное мероприятие финансовых средств в 2020 году не выделено.
138 | Цель 2. Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории МО
139 | Задача 2.1. Недопущение гибели людей на водных объектах
140 | Количество оборудованных мест массового отдыха людей на водных объектах, отвечающих требованиям безопасности | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | На данное мероприятие финансовых средств в 2020 году не выделено.
141 | Цель 3. Организация атитеррористической, антиэкстремистской деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма
142 | Задача 3.1. Усиление пропагандисткой работы среди населения, разъяснение сути антитеррористических и анти экстремистских идей
143 | Доля населения информируемого о противодействии возможным фактам проявления терроризма и экстремизма от общего количества | процентов | 75 | 75 | 10 | 13.3333 | 13.3333
144 | Задача 3.2. Установка технических средств противодействия терроризму и экстремизму
145 | Количество установленных видеокамер в местах массового пребывания граждан | ед. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | На данное мероприятие финансовых средств в 2020 году не выделено.
146 | Доля объектов транспорта и жизнеобеспечения, социального назначения, проверенных на предмет состояния антитеррористической защищенности и безопасности | процентов | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
147 | Подпрограмма 7. «Комплексное развитие сельских территорий МО Байкаловский муниципальный район»
148 | Цель 1. Повышение качества условий проживания населения муниципального образования Байкаловский муниципальный район
149 | Задача 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
150 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | кв.м. | 1140 | 1140 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 2-4 квартале 2020 года.
151 | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв.м. | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 2-4 квартале 2020 года.
152 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | единиц | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 2-4 квартале 2020 года.
153 | в том числе молодых семей и молодых специалистов | единиц | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 2-4 квартале 2020 года.
154 | Цель 2. Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения муниципального образования Байкаловский муниципальный район
155 | Задача 2.1. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения
156 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км. | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
157 | Цель 3. Повышение качества жизни населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования Байкаловский муниципальный район
158 | Задача 3.1. Повышение качества питьевого водоснабжения
159 | Объем бюджетных средств, направленных на модернизацию системы водоснабжения | млн.рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Цель 4. Развитие социальной сферы и повышение качества человеческого капитала
161 | Задача 4.1. Создание условий для получения качественного образования
162 | Ввод в действие объектов образования | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Задача 4.2. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
164 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Подпрограмма 8. «Обеспечение жильём молодых семей»
166 | Цель 1. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
167 | Задача 1.1. Предоставление мер государственной поддержки в решение жилищной проблемы молодым семьям
168 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату | семей | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
169 | Доля молодых семей, получивших социальную выплату, от численности молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в жилье по состоянию на 01 января 2010 года | процентов | 4,6 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
170 | Подпрограмма 9. «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в Байкаловском муниципальном районе»
171 | Цель 1. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере МО БМР
172 | Задача 1.1. Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных услуг
173 | Снижение затрат на оплату электрической энергии | процентов | 0 | 0 |  | 0 | 0
174 | Снижение затрат на оплату тепловой энергии | процентов | 0 | 0 |  | 0 | 0
175 | Снижение затрат на оплату воды | процентов | 0 | 0 |  | 0 | 0
176 | Задача 1.2. Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов
177 | Снижение потребления электрической энергии | процентов | 0 | 0 |  | 0 | 0
178 | Снижение потребления тепловой энергии | процентов | 0 | 0 |  | 0 | 0
179 | Снижение потребления воды | процентов | 0 | 0 |  | 0 | 0
180 | Задача 1.3. Снижение потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении
181 | Снижение потребления электрической энергии | процентов | 0 | 0 |  | 0 | 0
182 | Снижение потребления тепловой энергии | процентов | 0 | 0 |  | 0 | 0
183 | Снижение потребления воды | процентов | 0 | 0 |  | 0 | 0
184 | Задача 1.4. Уровень инструментального учета потребления энергетических ресурсов
185 | Снижение затрат на оплату электрической энергии | процентов | 0 | 0 |  | 0 | 0
186 | Снижение затрат на оплату тепловой энергии | процентов | 0 | 0 |  | 0 | 0
187 | Снижение затрат на оплату воды | процентов | 0 | 0 |  | 0 | 0
188 | Подпрограмма 10. «Развитие транспортного и дорожного комплекса МО Байкаловский муниципальный район»
189 | Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения МО Байкаловский муниципальный район
190 | Задача 1.1. Повышение обеспеченности населения услугами транспорта
191 | Количество перевезенных пассажиров | тысяч человек | 37 | 37 | 10,4 | 28.1081 | 28.1081
192 | Задача 1.2. Обеспечение обновления автобусного парка для транспортного обслуживания населения
193 | Количество единиц приобретенной автобусной техники | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
194 | Задача 1.3. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
195 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью | процентов | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
196 | Задача 1.4. Управление реализацией подпрограммы, включая реализацию мер, направленных на выполнение Администрацией МО БМР функций по обеспечению реализации подпрограммы
197 | Доля фактически проведенных контрольных мероприятий по проверке соблюдения получателями субсидий (юридическими лицами) условий, целей и порядка их предоставления от общего числа запланированных | процентов | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
198 | Доля фактически проведенных проверок в рамках надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения от общего числа запланированных проверок | процентов | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
199 | Доля обращений граждан, рассмотренных в срок, к общему числу обращений | процентов | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполняется в течение года,по мере обращений граждан. В 1 кв.2020 года обращений не поступало.
200 | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальных программ | процентов | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Показатель формируется в течение года.
201 | Подпрограмма 11. «Поддержка развития сельскохозяйственного производства на территории МО Байкаловский муниципальный район»
202 | Цель 1. Обеспечение эффективной работы и стимулирование высокопроизводительного труда в отраслях сельскохозяйственного производства среди производственных коллективов и малых форм хозяйствования на территории МО Байкаловский муниципальный район
203 | Задача 1.1. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, поощрение и популяризация достижений в сфере сельскохозяйственного производства.
204 | Удельный вес безубыточных сельскохозяйственных организаций | процентов | 90 | 90 | 100 | 111.1111 | 111.1111
205 | Объем производства сельскохозяйственной продукции | млн.руб. | 1,2 | 1,2 | 0,27 | 22.5 | 22.5
206 | Введение земель в сельскохозяйственный оборот | га | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
207 | Производство молока | тыс.тонн | 25 | 25 | 9,3 | 37.2 | 37.2
208 | Производство зерна | тыс.тонн | не менее 50 | не менее 50 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
209 | Подпрограмма 12. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО Байкаловский муниципальный район»
210 | Цель 1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Байкаловский муниципальный район
211 | Задача 1.1. Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в МО БМР
212 | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в МО Байкаловский муниципальный район | единиц | 395 | 395 | 402 | 101.7722 | 101.7722
213 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в МО Байкаловский муниципальный район | единиц | 4 | 4 | 5 | 125 | 125
214 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 257 | 257 | 271 | 105.4475 | 105.4475
215 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех организаций и предприятий | процентов | 14,7 | 14,7 | 35,97 | 244.6939 | 244.6939
216 | Оборот малых и средних предприятий в МО БМР | млн.руб. | 920 | 920 | 947 | 102.9348 | 102.9348
217 | Задача 1.2. Обеспечение участия муниципального образования Байкаловский муниципальный район в осуществлении государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства
218 | Доля привлеченных средств областного бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства от средств бюджета МО БМР, выделенных на развитие малого и среднего предпринимательства | процентов | не менее 0 | не менее 0 | 0 | 0 | 0
219 | Цель 2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Байкаловский муниципальный район
220 | Задача 2.1. Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район – Информационно-консультационный центр с.Байкалово
221 | Количество инвестиционных площадок/объектов, включенных в базу | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | Количество подготовленных бизнес-планов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | Количество реализованных бизнес-планов (подписанных инвестиционных соглашений) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | Количество участников мероприятия "Школа бизнеса" | человек | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 4 квартале 2020 года.
225 | Количество молодежных проектов, реализованных по итогам "Школа бизнеса" | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | Ведение сайта | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
227 | Количество проведенных массовых мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности | единиц | 3 | 3 | 1 | 33.3333 | 33.3333 | Мероприятие реализуется в течение года. Остальные мероприятия будут выполнены во 2-4 квартале 2020 года.
228 | Цель 3. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в МО БМР
229 | Задача 3.1. Развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства
230 | Количество представленных субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | Количество представленных субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства за участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | единиц | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
232 | Количество представленных субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
233 | Количество представленных субсидий вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела | единиц | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
234 | Количество представленных субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров | единиц | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
235 | Количество представленных субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости присоединения к газовым сетям | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано в 3-4 квартале 2020 года.
236 | Задача 3.2. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в МО БМР
237 | Определение лучших субъектов малого и среднего предпринимательства Байкаловского района | единиц | не менее 3 | не менее 3 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия будет реализовано во 2-3 квартале 2020 года.
238 | Определение лучших объектов потребительского рынка субъектов малого и среднего предпринимательства Байкаловского района | единиц | не менее 0 | не менее 0 | 0 | 0 | 0
239 | Подпрограмма 13. «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью МО Байкаловский муниципальный район»
240 | Цель 1. Повышение результативности и эффективности управления, использования, распоряжения и содержания муниципальной собственностью МО БМР
241 | Задача 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом, создание условий для его сохранности и надлежащего содержания
242 | Объем средств, направленные на содержание, проведение текущего и капитального ремонта объектов недвижимого имущества муниципального образования | тыс.рублей | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие будет реализовано в течение текущего года.
243 | Количество приобретённых объектов движимого и недвижимого имущества в собственность МО БМР | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале 2020 года объектов движимого и недвижимого имущества в собственность МО БМР не приобреталось.
244 | Количество объектов автотранспортных средств, прошедших независимую оценку. | единиц | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале 2020 года независимой оценки автотранспортных средств не проводилось.
245 | Количество объектов недвижимости муниципальной собственности, прошедших техническую инвентаризацию | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале 2020 года технической инвентаризации не проводилось.
246 | Количество объектов недвижимости, прошедших независимую оценку, для продажи с аукциона | единиц | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале 2020 года обращений к оценщикам для проведения независимой оценки объектов недвижимого имущества не было.
247 | Количество объектов недвижимого имущества, прошедших продажу через торги, в соответствии с действующим законодательством | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Со 2 по 30 марта 2020 года осуществлялся приём документов на аукцион по продаже нежилого здания, расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, д.Липовка, ул.Набережная, 1-б. Заявок не поступило, в связи с чем аукцион был признан не состоявшимся.
248 | Цель 2. Создание единой системы государственного кадастрового учета недвижимости на территории МО Байкаловский муниципальный район, обеспечивающей однозначную индивидуализацию и идентификацию объектов недвижимости.
249 | Задача 2.1. Распоряжение земельными ресурсами, в том числе не разграниченными и актуализация базы данных земельных участков
250 | Количество земельных участков, предоставленных для строительства | единиц | 35 | 35 | 3 | 8.5714 | 8.5714 | В 1 квартале 2020 года Администрацией МО БМР было проведено 3 аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков. Мероприятие проводится в течение года.
251 | Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства | единиц | 30 | 30 | 2 | 6.6667 | 6.6667 | В 1 квартале 2020 года Администрацией МО БМР было предоставлено по итогам аукциона для жилищного строительства 2 земельных участка. Мероприятие проводится в течение года.
252 | Количество земельных участков прошедших независимую оценку, для продажи с аукциона | единиц | 14 | 14 | 8 | 57.1429 | 57.1429 | Реализация мероприятия запланирована на 2-3 квартал 2020 года.
253 | Количество приобретенных программных продуктов и его обслуживание | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал 2020 года.
254 | Цель 3. Содержание объектов муниципального имущества в экологически безопасном состоянии
255 | Задача 3.1. Приведение санкционированных мест размещения отходов в экологически безопасное состояние
256 | Организация мероприятий по планировке, буртовке, рекультивации и захоронению отходов на санкционированных свалках МО Байкаловский муниципальный район | единиц | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 2-4 квартал 2020 года.
257 | Количество санкционированных объектов размещения отходов, оснащенных ограждением | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | Количество санкционированных объектов размещения отходов, оснащенных подъездными путями | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | Количество оборудованных мест (площадок) для размещения твердых бытовых отходов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | Подпрограмма 14. «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Байкаловского муниципального района»
261 | Цель 1. Сохранение и восстановление природной среды, обеспечивающей экологическую безопасность населения МО Байкаловский муниципальный район
262 | Задача 1.1. Обеспечение населения возможностью использования дополнительных источников нецентрализованного водоснабжения нормативного качества для хозяйственно-питьевых нужд
263 | Количество источников нецентрализованного водоснабжения, обустроенных в соответствии с санитарными требованиями и нормативами | единиц | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2020 года.
264 | Количество дополнительных для населения источников нецентрализованного водоснабжения, введенных в эксплуатацию | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2020 года.
265 | Количество благоустроенных источников нецентрализованного водоснабжения (оснащенных косметическим ремонтом и благоустройством санитарно-защитной зоны радиусом 50м.) | единиц | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2020 года.
266 | Задача 1.2. Учет и оценка качества воды источников нецентрализованного водоснабжения
267 | Количество проб, взятых на лабораторные исследования воды источников нецентрализованного водоснабжения | единиц | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2020 года.
268 | Задача 1.3. Экологическое воспитание и просвещение, формирование экологической культуры населения
269 | Количество несовершеннолетних привлеченных для реализации природоохранных мероприятий | человек | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2020 года.
270 | Количество публикаций в СМИ (газете "Районные будни") о состоянии окружающей среды на территории МО БМР | ед. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 2-4 квартал 2020 года.
271 | Цель 2. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.
272 | Задача 2.1. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их привидения к безопасному техническому состоянию.
273 | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние. | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | Подпрограмма 15. «Развитие архивного дела в МО Байкаловский муниципальный район»
275 | Цель 1. Развитие информационного потенциала Архивного Фонда РФ на территории МО Байкаловский муниципальный район и повышение безопасности хранения архивных документов
276 | Задача 1.1. Обеспечение единого информационного пространства и удовлетворение потребностей в архивной информации в МО Байкаловский муниципальный район
277 | Доля архивных документов, включенных в электронные описи, от общего количества документов областной государственной собственности, находящихся на хранении в архивном отделе Администрации МО БМР | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
278 | Доля архивных документов, включенных в электронные описи, от общего количества документов муниципальной собственности, находящихся на хранении в архивном отделе Администрации МО БМР | процентов | 20 | 20 | 20 | 100 | 100
279 | Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные сроки | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
280 | Доля числа пользователей архивными документами, удовлетворенных качеством муниципальной услуги | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
281 | Доля описей дел архивного отдела Администрации МО БМР, доступных для поиска и просмотра на портале "Электронный архив Свердловской области" | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | Задача 1.2. Сохранение и повышение безопасности архивных документов как части историко-культурного достояния информационных ресурсов МО БМР
283 | Доля принятых на постоянное хранение архивных документов от общего количества документов Архивного Фонда РФ, подлежащих приему в установленные законодательные сроки | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
284 | Количество вновь построенных площадей архива, соответствующих современным требованиям хранения документов, оснащенных современным оборудованием и оргтехникой | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | Доля помещений архивного отдела, соответствующих требованиям противопожарного, охранного режимов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
286 | Доля помещений архивного отдела, обеспеченных системами автоматического пожаротушения видеонаблюдения | процентов | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2020 года.
287 | Доля архивных документов, поставленных на государственный учет, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе Администрации МО БМР | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
288 | Количество сотрудников, повысивших в течение года свой профессиональный уровень | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | Задача 1.3. Обеспечение исполнения органами местного самоуправления МО БМР государственных полномочий СО по хранению, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности СО.
290 | Количество единиц хранения архивных документов, относящихся к государственной собственности СО, хранящихся в архивном отделе Администрации МО БМР | ед. | 3235 | 3235 | 3235 | 100 | 100
291 | Задача 1.4. Модернизация и укрепление материально-технической базы архивного отдела, оснащение техническими и технологическими средствами с целью информатизации архивного дела
292 | Количество современного компьютерного оборудования и оргтехники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | Подпрограмма 16. Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие МО Байкаловский муниципальный район»
294 | Цель 1. Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления МО Байкаловский муниципальный район по решению вопросов местного значения муниципального района и исполнения переданных им государственных полномочий Свердловской области
295 | Задача 1.1. Обеспечение реализации государственных полномочий по созданию административных комиссий, по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
296 | Количество дел, рассмотренных административной комиссией МО Байкаловский муниципальный район | ед. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
297 | Увеличение поступлений от штрафов, начисленных административной комиссией МО Байкаловский муниципальный район | процентов | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие протоколов от должностных лиц.
298 | Наличие странички административной комиссии на официальном сайте администрации МО Байкаловский муниципальный район в сети Интернет. | да/нет | да | да | да | 100 | 100
299 | Задача 1.2. Повышение статуса муниципального образования и органов местного самоуправления Байкаловский муниципальный район, а также уровня удовлетворенности населения Байкаловского муниципального района деятельностью органов местного самоуправления района
300 | Количество торжественных мероприятий с участием представителей органов местного самоуправления в Байкаловском муниципальном районе | ед. | 35 | 35 | 8 | 22.8571 | 22.8571 | Мероприятие реализуется в течение года.
301 | Количество социологических исследований проводимых с целью выяснения уровня удовлетворенности населения Байкаловского муниципального района деятельностью ОМС района | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2020 года.
302 | Задача 1.3. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых на территории МО Байкаловский муниципальный район.
303 | Среднее количество обращений заявителя в органы местного самоуправления МО БМР для получения 1 муниципальной услуги | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие реализуется в течение текущего года.
304 | Уровень информационной доступности муниципальных услуг для граждан МО БМР | процентов | 95 | 95 | 100 | 105.2632 | 105.2632
305 | Уровень удовлетворенности граждан МО БМР качеством предоставления муниципальных услуг | процентов | 95 | 95 | 100 | 105.2632 | 105.2632
306 | Доля утвержденных административных регламентов муниципальных услуг ОМС | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
307 | Наличие жалоб и обращений граждан в отношении оказания муниципальных услуг работниками ОМС | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале 2020 года жалоб не поступало.
308 | Задача 1.4. Развитие и совершенствование муниципальной службы, подготовка кадров системе муниципального управления и противодействие коррупции в органах местного самоуправления МО БМР
309 | Доля обновления сведений реестра муниципальных служащих | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
310 | Доля муниципальных служащих прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации | процентов | 30 | 30 | 10 | 33.3333 | 33.3333
311 | Доля муниципальных служащих, которым присвоен классный чин | процентов | 20 | 20 | 5 | 25 | 25
312 | Задача 1.5. Обеспечение условий для эффективной деятельности администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район по реализации муниципальных программ на 2015 -2020 годы
313 | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальных программ | процентов | 90 | 90 | 10,02 | 11.1333 | 11.1333
314 | Доля опубликованных НПА от общего количества НПА, обязательных для публикации | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
315 | Подпрограмма 17. "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия МО Байкаловский муниципальный район"
316 | Цель 1. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия МО Байкаловский муниципальный район
317 | Задача 1.1. Обеспечение реализации государственного полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак
318 | Уровень освоения муниципальным образованием субвенций, выделенных из областного бюджета на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак. | процентов | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
319 | Оценочная численность безнадзорных собак на территории муниципального образования. | количество животных | 18 | 18 | 33 | 183.3333 | 183.3333 | Оценочная численность безнадзорных собак по данным за 1 квартал 2020 года: МО Байкаловского сельского поселения -14; МО Баженовское сельское поселение - 11; МО Краснополянское сельское поселение - 8.
320 | Количество граждан, обратившихся за антирабической помощью. | человек | 15 | 15 | 26 | 173.3333 | 173.3333 | Количество поступивших жалоб в 1 квартале 2020 года по данным: МО Байкаловского сельского поселения - 6; МО Баженовское сельское поселение- 9; МО Краснополянское сельское поселение - 11.
321 | Количество поступивших жалоб на безнадзорных собак. | единиц | 20 | 20 | 5 | 25 | 25 | По данным Центральной районной больницы с. Байкалово, количество граждан обратившихся в 1 квартале 2020 года за антирабической помощью - 5 человек.
Ответственный исполнитель |  |  |  |  | _______________ /___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)