

**СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**Байкаловский муниципальный район**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 25 февраля 2015 года № 96

с. Байкалово

**Об утверждении Порядка**

**формирования и реализации муниципальных программ**

**в МО Байкаловский муниципальный район**

Во исполнение Заключения Контрольно-счетного органа МО Байкаловский муниципальный район от 29.01.2015 №1 «На соответствие законодательству Порядка формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район, в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации «Государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы», в целях упорядочения процесса разработки и реализации муниципальных программ, обеспечения единства методологических подходов, руководствуясь Уставом муниципального образования Байкаловский муниципальный район, Администрация муниципального образования Байкаловский муниципальный район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования и реализации муниципальных программ в МО Байкаловский муниципальный район (Приложение № 1).
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 11.12.2013 №880 «Обутверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в МО Байкаловский муниципальный район».
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования Байкаловский муниципальный район [www.omsbmr.ru](http://www.omsbmr.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации по социально-экономическим вопросам муниципального образования Байкаловский муниципальный район Бороздину Г.В.

Глава муниципального образования

Байкаловский муниципальный район А.А.Жуков

Приложение №1

к Постановлению администрации МО Байкаловский муниципальный район

 от 25.02.2015 г. № 96

**ПОРЯДОК**

**ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МО БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящий Порядок формирования и реализации муниципальных программ в МО Байкаловский муниципальный район (далее – Порядок) определяет порядок принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования Байкаловский муниципальный район (далее – муниципальная программа), определения сроков реализации, формирования и оценки эффективности муниципальных программ, а также контроля за их выполнением.

2. Муниципальная программа МО Байкаловский муниципальный район представляет собой комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение конкретных целей и решения задач в сфере социально-экономического развития муниципального образования и описываемых измеряемыми целевыми показателями.

3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, которые разрабатываются аналогично программе. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из специфики формирования и исполнения бюджета муниципального образования, от масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач, а также от наличия накопившихся проблем в одной из сфер жизнедеятельности района.

При формировании в структуре муниципальной программы подпрограмм, как комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, рекомендуется применять следующий подход к целеполаганию:

- решение задачи программы является целью подпрограммы, решение задачи подпрограммы осуществляется посредством реализации конкретного мероприятия;

- набор мероприятий должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы;

- задачи подпрограммы не должны дублировать задачи муниципальной программы.

4. Если, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», органами местного самоуправления сельского поселения, входящего в состав муниципального района, заключено соглашение о передачи органам местного самоуправления муниципального района своих полномочий по решению вопросов местного значения, то мероприятия по социально-экономическому развитию таких сельских поселений в части переданных полномочий могут включаться подпрограммой в программу муниципального района.

5. Муниципальные программы утверждаются Постановлением администрации МО Байкаловский муниципальный район. Изменения, вносимые в муниципальные программы, вправе рассматриваться Думой МО Байкаловский муниципальный район.

6. Разработку и реализацию муниципальных программ осуществляют главные распорядители бюджетных средств (далее - ответственные исполнители).

7. К разработке и исполнению муниципальных программ могут быть привлечены органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации, муниципальные учреждения, а также юридические и (или) физические лица, осуществляющие конкретные мероприятия муниципальных программ.

8. Муниципальные программы разрабатываются на срок от трёх до семи лет. Подпрограммы могут разрабатываться и осуществляться в пределах срока действия Программ.

**2. СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

9. Муниципальные программы в МО Байкаловский муниципальный район разрабатываются в соответствии со Стратегией развития муниципального образования, прогнозом социально-экономического развития муниципального образования, комплексным инвестиционным паспортом муниципального образования, программой социально-экономического развития муниципального образования с учетом стратегических документов Российской Федерации, Уральского федерального округа и Свердловской области.

10. Муниципальная программа содержит паспорт программы, который заполняется в соответствии с формой, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку.

За паспортом муниципальной программы следуют разделы:

1) характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы;

2) цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы;

3) план мероприятий по выполнению муниципальной программы.

11. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования:

1) первый раздел муниципальной программы «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы» должен содержать:

- анализ текущего состояния, включая выявление основных проблем в указанной сфере реализации муниципальной программы;

- при описании текущего состояния и формулировании проблем в сфере реализации муниципальной программы должны использоваться количественные и качественные показатели, свидетельствующие о ее наличии;

- прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, определение возможных тенденций и значений экономических показателей по итогам реализации муниципальной программы;

2) второй раздел муниципальной программы «[Цели](#Par258) и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы» оформляется в виде приложения № 1 к муниципальной программе по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и должен содержать формулировку цели (целей).

Для каждой цели (задачи) муниципальной программы должны быть установлены целевые показатели, которые приводятся по годам на период реализации муниципальной программы. Целевые показатели муниципальной программы устанавливаются в абсолютных и относительных величинах и должны объективно характеризовать динамику достижения цели, решения задач муниципальной программы;

3) третий раздел муниципальной программы «План мероприятий по выполнению муниципальной программы» должен содержать текстовую часть, отражающую механизмы реализации мероприятий муниципальной программы, и [план](#Par336) мероприятий по выполнению муниципальной программы, оформляемый в виде приложения № 2 к муниципальной программе по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Каждое публичное нормативное обязательство, межбюджетный трансферт (в случае, если в муниципальной программе предусматривается получение и предоставление межбюджетных трансфертов из разных уровней бюджетной системы Российской Федерации), обособленная функция (сфера, направление) деятельности ответственного исполнителя должны быть предусмотрены в качестве отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Объекты капитального строительства (реконструкции) и иные капитальные вложения указываются в [перечне](#Par593) объектов капитального строительства (реконструкции) и в перечне иных капитальных вложений, который оформляется в виде приложения № 3 к муниципальной программе (формы приведены в приложении № 4 к настоящему Порядку) и должен содержать следующие сведения:

- наименование объекта капитального строительства (реконструкции) и иных капитальных вложений;

-адрес объекта (при наличии) место реализации мероприятия;

-стоимость реализации проекта (для объектов капитального строительства (реконструкции); сметная стоимость указывается в текущих ценах на момент составления проектно-сметной документации и в ценах соответствующих лет реализации проекта);

-сроки строительства/реализации мероприятия;

-объемы финансирования с указанием источников финансирования.

В случае, если в муниципальной программе предусматривается субсидирование из федерального и областного бюджетов на софинансирование объектов капитального строительства (реконструкции) и

иных капитальных вложений, в плане мероприятий по выполнению муниципальной программы (приложение № 2 к муниципальной программе) указывается объем таких субсидий с разбивкой по уровням бюджетов.

12. Расходы местного бюджета на финансирование расходов по обеспечению исполнения полномочий ответственного исполнителя выделяются:

1) если муниципальная программа не имеет подпрограмм - в отдельное направление «Общепрограммные расходы»;

2) если в составе муниципальной программы имеются подпрограммы - в отдельную подпрограмму («Обеспечивающая подпрограмма»).

**3. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ВХОДЯЩИМИ В НЕЁ ПОДПРОГРАММАМИ**

13. Разработка и формирование муниципальных программ в МО Байкаловский муниципальный район предусматривает следующие этапы:

- отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке муниципальных программ;

- составление и утверждение перечня муниципальных программ;

- формирование проектов муниципальных программ;

- размещение ответственными исполнителями проекта муниципальных программ в сети «Интернет» для общественного обсуждения;

- подготовка проекта Постановления Администрации об утверждении муниципальных программ;

- оценка и утверждение муниципальных программ;

- финансирование муниципальных программ;

- управление реализацией муниципальных программ и контроль за ходом их исполнения;

- изменение, приостановление, прекращение действия муниципальных программ и (или) подпрограмм и продление срока их реализации.

14. Предложения о разработке проектов муниципальных программ вносятся главой муниципального образования Байкаловский муниципальный район, депутатами, постоянными депутатскими комиссиями Думы муниципального образования Байкаловский муниципальный район, органами местного самоуправления и их структурными подразделениями.

15. Предложения о разработке проектов муниципальных программ (далее – Предложения) представляются в Администрацию МО Байкаловский муниципальный район в срок до 01 марта года, в котором планируется разработка проекта муниципальной программы.

В Предложениях должны содержаться:

1) наименование муниципальной программы;

2) наименование ответственного исполнителя;

3) краткое обоснование необходимости принятия муниципальной программы;

4) предложения о предельном объеме финансирования муниципальной программы и планируемых источниках ее финансирования.

После рассмотрения представленных Предложений, по поручению главы муниципального образования, отдел экономики готовит проект Постановления Администрации, которым утверждается перечень муниципальных программ в срок до 01 июня.

Перечень муниципальных программ содержит:

1) наименования муниципальных программ (в разрезе подпрограмм);

2) наименования ответственных исполнителей муниципальных программ (в разрезе подпрограмм).

16. Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению.

Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 01 июля размещает проект муниципальной программы, информацию о порядке направления замечаний и предложений к проекту муниципальной программы в сети Интернет на своем официальном сайте.

Период проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы должен составляет 20 календарных дней.

Ответственный исполнитель составляет отчет о проведении общественного обсуждения и размещает в сети Интернет на своем официальном сайте.

По завершении общественного обсуждения проект муниципальной программы оформляется в виде проекта Постановления администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район об утверждении муниципальной программы, к которому прилагается [информация](#Par666) о результатах проведенного общественного обсуждения проекта муниципальной программы (форма приведена в приложении № 5 к настоящему Порядку) и размещается в сети Интернет на своем официальном сайте в срок до 01 августа.

17. Проект муниципальной программы одновременно с проектом Постановления об утверждении муниципальной программы направляется для подготовки заключения, в части обоснованности финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в финансовое управление МО Байкаловский муниципальный район в срок до 01 августа.

Срок подготовки вышеуказанного заключения составляет 20 календарных дней с момента поступления проекта муниципальной программы.

При наличии в заключении, указанного в абзаце 1 настоящего пункта, замечаний ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней дорабатывает проект муниципальной программы.

18. После получения положительного заключения, указанного в пункте 17 настоящего Порядка, проект муниципальной программы и проект Постановления администрации МО Байкаловский муниципальный район об утверждении муниципальной программы, документы и расчеты, содержащие обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждой муниципальной программе и подпрограмме, а также копии нормативно-правовых актов об утверждении муниципальных программ (в случае их корректировки) в срок до 15 сентября направляются в Контрольно-счетный орган муниципального образования для проведения финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Срок проведения финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ составляет 20 календарных дней с момента поступления проекта муниципальной программы.

19. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район не позднее 15 ноября.

После принятия решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период ответственный исполнитель обеспечивает приведение муниципальной программы в соответствие с решением о местном бюджете на соответствующий год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления решения о местном бюджете в силу.

20. Ответственный исполнитель организует размещение текста утвержденной муниципальной программы в сети Интернет на своем официальном сайте не позднее 14 календарных дней со дня утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу.

21. Контроль за реализацией муниципальных программ, осуществляется ответственным исполнителем или уполномоченным им лицом.

1. **ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ**

22. В муниципальную программу (подпрограмму) могут быть внесены изменения в случаях:

1) снижения ожидаемых поступлений в бюджет муниципального района;

2) исключения отдельных полномочий органа местного самоуправления Байкаловского муниципального района или их передача другому органу местного самоуправления поселения, входящего в состав Байкаловского муниципального района, а также наделения органа местного самоуправления Байкаловского муниципального района дополнительными полномочиями, если орган местного самоуправления Байкаловского муниципального района является муниципальным заказчиком или ответственным за выполнение мероприятий программ (подпрограмм);

3) необходимости включения в муниципальную программу (подпрограмму) дополнительных мероприятий;

4) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из бюджетов вышестоящего уровня средств на их реализацию или изменением объема указанных средств.

23. В случае если внесение изменений в муниципальную программу предусматривает изменение общего объема бюджетных ассигнований на ее реализацию, в том числе увеличение объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в текущем финансовом году в пределах неиспользованного остатка бюджетных ассигнований прошлого года, внесение изменений в муниципальную программу осуществляется на основании соответствующего решения о местном бюджете на текущий финансовый год.

 24. В течение финансового года и планового периода в утвержденные программы по инициативе муниципального заказчика могут вноситься следующие изменения:

 1) технические правки, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

 2) перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы);

 3) изменение мероприятий муниципальной программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию.

25. Внесение изменений в муниципальные программы (подпрограммы) осуществляется на основании соответствующего решения о внесении изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления решения о местном бюджете в силу.

26. Не допускается внесение изменений в муниципальную программу за истекший период реализации муниципальной программы.

1. **ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

27. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, а также за счет средств, которые предполагается направить на выполнение мероприятий этой муниципальной программы из федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников.

Расчет ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период устанавливаются в соответствии с планируемыми бюджетными ассигнованиями местного бюджета.

28. Объем бюджетных ассигнований из федерального и областного бюджетов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы определяется с учетом установленных государственными программами Российской Федерации и Свердловской области уровней софинансирования и объемов финансирования этих программ.

**6. РЕАЛИЗАЦИЯ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И**

**КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

29. Ответственный исполнитель муниципальной программы или уполномоченное им лицо:

1) осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы;

2) обеспечивает разработку, утверждение и реализацию муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу;

3) обеспечивает достижение целей и задач, целевых показателей, утвержденных муниципальной программой;

4) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

5) формирует отчет о реализации муниципальной программы по форме № 1-3 приложения №6;

6) обеспечивает эффективное использование средств бюджетов, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

7) осуществляет функции муниципального заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для реализации муниципальной программы.

30. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации муниципальной программы осуществляется финансовым управлением и контрольно-счетным органом муниципального образования Байкаловский муниципальный район.

31. Финансовое управление ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, направляет ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о финансировании муниципальной программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

32. Ответственный исполнитель муниципальной программы или уполномоченное им лицо на основе информации финансового управления и отчетов о реализации мероприятий муниципальной программы, поступающих от ответственных исполнителей, формирует отчет по формам № 1-3 согласно приложения № 6 о реализации муниципальной программы:

по итогам первого квартала текущего года - до 30 апреля;

по итогам первого полугодия текущего года - до 30 июля;

по итогам третьего квартала текущего года (нарастающим итогом) - до 30 октября;

по итогам предыдущего года – до 01 марта.

 33. В отчете о реализации муниципальной программы по итогам года ответственным исполнителем проводится оценка эффективности их реализации в соответствии с [Методикой](#Par995) оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение № 7 к настоящему Порядку). По результатам оценки на основании заполненных форм отчетов ответственные исполнители (главные распорядители бюджетных средств) принимают следующие решения:

1) об обеспечении финансирования муниципальных программ в полном объеме в очередном финансовом году;

2) о внесении изменений в муниципальные программы, начиная с очередного финансового года, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации;

3) о необходимости прекращения реализации муниципальных программ.

 В случае, предусмотренном пунктом 4 настоящего Порядка, ответственный исполнитель принимает указанные в пунктах 1-3 данного пункта решения совместно с администрациями сельских поселений.

34. Сформированный отчет в соответствии с п.32 Раздела 6 Порядка по формам №1-3, согласно приложения № 6 о реализации муниципальной программы, а также отчет о реализации муниципальной программы по итогам года в соответствии с п.33 Раздела 6 Порядка одновременно предоставляется в Контрольно-счетный орган муниципального образования для осуществления мониторинга в соответствии со ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 Приложение № 1

к Порядку

 формирования и реализации

муниципальных программ в МО Байкаловский муниципальный район

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы  |  |
| Цели и задачи муниципальной программы  |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии)  |  |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы  |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей  | ВСЕГО: в том числе: (по годам реализации) из них: местный бюджет: в том числе: (по годам реализации) областной бюджет: в том числе: (по годам реализации) федеральный бюджетв том числе: (по годам реализации) внебюджетные источники: в том числе: (по годам реализации)  |
| Адрес размещения муниципальнойпрограммы в сети Интернет  |  |

Приложение № 2

к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ в МО Байкаловский муниципальный район

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование  цели (целей) и  задач, целевых  показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации  муниципальной программы | Источник  значений показателей |
| первый  год <1> | второй год | третий год | …. | …. | …. | …. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  1  | Подпрограмма 1  |
|  2  | Цель 1  |
|  3  | Задача 1  |
|  4  | Целевой показатель 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  5  | Целевой показатель 2...  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  6  | Задача 2  |
|  7  | Целевой показатель 3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  8  | Целевой показатель 4...  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  9  | Подпрограмма 2  |  |
|  10  | Цель 2  |  |
|  11  | Задача 3  |
|  12  | Целевой показатель 5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  13  | Целевой показатель 6...  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  14  | Задача 4  |
|  15  | Целевой показатель 7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  16  | Целевой показатель 8...  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  17  | Подпрограмма 3  |
|  18  | Цель 3  |
|  19  | Задача 5  |
|  20  | Целевой показатель 9  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21  | Целевой показатель 10... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> указывается конкретный год реализации муниципальной программы.

Приложение № 3

 к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ в МО Байкаловский муниципальный район

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет  всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | Номер строки  целевых показателей, на достижение которых  направлены  мероприятия |
| всего | первый год <1> | второй год | третий год | … | …. | …. | …. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 4 | местный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 5 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 6 | Капитальные вложения  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 7 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 8 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 9 | местный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 10 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 11 | Прочие нужды  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 12 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 13 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 14 | местный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 15 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 16 |  ПОДПРОГРАММА 1  |
| 17 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 18 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 19 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 20 | местный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 21 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 22 |  1. Капитальные вложения  |
| 23 | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 24 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 25 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 26 | местный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 27 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 28 |  1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <2>,в том числе  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 29 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 30 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 31 | местный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 32 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 33 |  1.2. Иные капитальные вложения  |
| 34 | Мероприятие 1, всего, из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 35 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 36 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 37 | местный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 38 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  3. Прочие нужды  |
| 39 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 40 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 41 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 42 | местный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 43 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 44 | Мероприятие 5, всего, из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  ПОДПРОГРАММА 2  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  x  |
|  | ...  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  ПОДПРОГРАММА 3 ("Обеспечивающая подпрограмма")  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  x  |
|  | местный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  x  |
|  | Мероприятие 7, всего, из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8, всего, из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> указывается конкретный год реализации муниципальной программы.

<2> Указывается общая сумма по направлению, пообъектная расшифровка формируется в [приложении № 4](#Par593) "Перечень объектов капитального строительства (реконструкции)" к муниципальной программе.

 Приложение № 4

к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ в МО Байкаловский муниципальный район

Форма 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)**

**"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование  объекта  капитального  строительства (реконструкции)/  Источники  расходов на финансирование объекта  капитального  строительства | Адрес объектакапитального строительства | Сметная стоимость  объекта,  тыс. рублей: | Сроки строительства (проектно- сметных работ,экспертизы проектно- сметной документации) | Объемы финансирования, тыс. рублей |
| в текущих ценах (на момент составленияпроектно- сметной документа ции) | в ценах соответствующих летреализациипроекта | начало | ввод (завершение) | всего | первый год<1> | второй год | третий год | …. | …. | …. | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Объект 1 <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВСЕГО по объекту 1, в том числе  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | местный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Объект 2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВСЕГО по объекту 2, в том числе  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | местный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | внебюджетные источники...  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> указывается конкретный год реализации муниципальной программы.

<2> в случае если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, необходимо выделить указанные работы в отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если продолжительность строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить разбивку по каждому году его реализации.

Форма 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ИНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ**

**"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование   капитальных вложений /  Источники  расходов на финансирование капитальных  вложений | Место реализации мероприятия(наименова-ние муниципаль-ного образования, адрес при наличии) | Стоимость  реализации мероприятия,  тыс. рублей: | Сроки реализации мероприятия | Объемы финансирования, тыс. рублей |
|  | всего | первый год<1> | второй год | третий год | … | … | … | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Мероприятие 1 <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВСЕГО по мероприятию 1, в том числе  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | местный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВСЕГО по мероприятию 2, в том числе  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | местный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | внебюджетные источники...  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> указывается конкретный год реализации муниципальной программы.

<2> Указывается подробное наименование, а также описание и характеристика сути данного мероприятия

 Приложение № 5

к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ в МО Байкаловский муниципальный район

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО В ПЕРИОД С \_\_\_\_\_\_\_\_ ПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Отправительзамечаний/ предложений |  Содержание  замечаний/  предложений  |  Информация о принятии/отклонениизамечаний/предложений |  Причины отклонения замечаний/предложений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 Приложение № 6

к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ в МО Байкаловский муниципальный район

Форма 1

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЗА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование  цели (целей) и  задач, целевых  показателей | Единица измерения | Значение  целевого показателя | Процент выполнения | Причины  отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 2  |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой показатель 4 |  |  |  |  |  |

Форма 2

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"**

**ЗА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов  на выполнение  мероприятия,  тыс. рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ  |  |  |  |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет  |  |  |  |  |
| 5 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальные вложения  |  |  |  |  |
| 7 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 8 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 9 | местный бюджет  |  |  |  |  |
| 10 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| 11 | Прочие нужды  |  |  |  |  |
| 12 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 13 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 14 | местный бюджет  |  |  |  |  |
| 15 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |
|  ...  |  ПОДПРОГРАММА 1  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |

Форма 3

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

**ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

**(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)**

**ЗА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование объектов | Всего,  в том числе | Местный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные  источники |
| план | факт | процентвыполнения | план | факт | процентвыпол нения | план | факт | процентвыпол нения | план | факт | процентвыпол нения |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |
|  1 | Объект 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2 | Объект 2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  3  | ...  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Приложение № 7

к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ в МО Байкаловский муниципальный район

**МЕТОДИКА**

**ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1) [(таблица 1)](#Par1007);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2)

[(таблица 2)](#Par1027).

 Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Таблица 1

**ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение Q1  |  Оценка  |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02  | полное финансирование  |
|  0,5 <= Q1 < 0,98  | неполное финансирование  |
|  1,02 < Q1 <= 1,5  | увеличенное финансирование  |
|  Q1 < 0,5  | существенное недофинансирование  |
|  Q1 > 1,5  | чрезмерное финансирование  |

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

 Таблица 2

**ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ**

**ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

|  |  |
| --- | --- |
|  Значение Q2  |  Оценка  |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05  | высокая результативность  |
|  0,7 <= Q2 < 0,95  | средняя результативность (недовыполнение плана)  |
|  1,05 < Q2 <= 1,3  | средняя результативность (перевыполнение плана)  |
|  Q2 < 0,7  | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
|  Q2 > 1,3  | низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы [(таблица 3)](#Par1053).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы, изложенные в соответствующих разделах таблицы 3.

Таблица 3

**РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **0,95 <= Q2 <= 1,05**  |  **0,7 <= Q2 < 0,95**  |  **1,05 < Q2 <= 1,3**  |  **Q2 < 0,7**  |  **Q2 > 1,3**  |
| 0,98 <= Q1 <=1,02  | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы  | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы  | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  | Оценка - 1. Низкий уровень эффективности муниципальной программы  | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  |
|  | возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей(уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования  | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсови перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы  | Необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значенийцелевых показателей, увеличения объема финансирования, перечня программныхмероприятий, системы управления.При ограниченности финансовых ресурсовцелесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы  | возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсови перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы  |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы  | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы  | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего  | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы  |
| возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы  | необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателейи/или выделения дополнительного финансирования  | необходим пересмотрмуниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений),в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы  | необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы  | необходим пересмотрмуниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы  |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы  | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего  | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы  | Оценка - 0. Крайне низкая эффективность муниципальной программы  | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы  |
| некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей(снижение плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период | необходим пересмотрмуниципальной программы в части уменьшения финансирования, сокращения срока реализации, корректировки планамероприятий, оптимизации системы управления  | требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плановых значений. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования, причин отклонений от плана  | целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы  | необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, сокращения финансирования  |
| Q1 < 0,5  | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего  | Оценка - 1. Низкая эффективность муниципальной программы  | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего  | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего  | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы  |
| некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотрмуниципальной программы в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования и/или сокращения срока реализации муниципальной программы, корректировки перечня программныхмероприятий, оптимизации системыуправления  | необходим пересмотрмуниципальной программы в части корректировки значений целевых показателей (снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, пересмотр плана мероприятий иоптимизации системы управления  | некорректно спланирован объем финансирования и даны прогнозы значений целевых показателей. Необходим пересмотрмуниципальной программы в части уменьшения финансирования и корректировки целевых показателей | требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причинотклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы  | некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотрмуниципальной программы в части корректировки целевых показателей, сокращения объема финансирования, сокращения срока реализации муниципальной программы, корректировки планамероприятий, оптимизации системыуправления  |
| Q1 > 1,5  | Оценка - 1. Низкая эффективность муниципальной программы  | Оценка - 0. Крайне низкая эффективность муниципальной программы  | Оценка - 1. Низкая эффективность муниципальной программы  | Оценка - 0. Крайне низкая эффективность муниципальной программы  | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего  |
| необходим пересмотрмуниципальной программы в части корректировки целевых показателей(снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, увеличения сроков реализации  | целесообразно поставить вопрос о существенном пересмотре или досрочном прекращении муниципальной программы  | необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотрмуниципальной программы в части корректировки объемов финансирования, плана мероприятий, системы управления,пересмотра плановых значений целевых показателей | муниципальную программу следует досрочно завершить  | необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотрмуниципальной программы в части корректировки объемов финансирования, плана мероприятий, пересмотр плановых значений целевых показателей |